娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院住院部C区西栋、锅炉房屋面防水改造工程项目招标文件（院内招标）

二〇二五年四月

- 第一章 投标邀请

- 住院部C区西栋、锅炉房屋面防水改造工程项目进行挂网，公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：住院部C区西栋、锅炉房屋面防水改造工程项目

- 二、采购方式

- 1、院内招标，最低价评分（投标人应按工程量清单的要求填写相应表格，总报价与工程量清单要求填写的相应表格中的投标单价应保持一致，工程量清单的每一项投标单价均不得高于招标文件附件工程量清单中的招标控制价，本项目报价为一轮报价，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标总报价最低的投标人为中标候选人。）

2、该价款包括材料费，人工工资，设施设备费，税费，以及根据现场条件和工程情况接通施工场地内外满足施工期间需要的水、电（包括备用电源）、道路等全部费用，结算时按消耗量标准扣除施工用水用电费用。

- 三、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的企业法人，依法取得企业营业执照并处于有效期内。

（2）具有有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和相应的安全生产许可证。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）本项目不接受联合体，本项目不统一组织现场踏勘。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：投标期结束后另行通知

- 2、开标地点:投标期结束后另行通知

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市中心医院

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，未按上述第二点采购方式下第一条进行投标报价的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 3、中标人必须配合采购人完成电子卖场直购。

- 第二章采购需求

一、采购项目交付、实施的时间和地点

1.采购项目

| 项目名称 | 控制价 |
| --- | --- |
| 住院部C区西栋、锅炉房屋面防水改造工程项目 | 690626.17元 （其中不可预见费52352.15元） |

- 建设地点：娄底市中心医院院内

- 3、工期要求：60个日历日内，自院方下达开工指令之日起。

二、工程概况及采购内容：为解决住院部C区西栋、锅炉房屋面漏水问题，需对住院部C区西栋、锅炉房屋面进行防水改造。具体化内容为：拆除住院部C区西栋原屋面防水卷材，清洗基层后，重新制作防水层，改造面积约1112.95m2；锅炉房原屋顶木结构改为钢结构。具体详见设计文件及相关资料。

三、技术及其他要求：详见施工图、工程量清单，投标单位必须满足招标文件及附件内容所有要求，不满足的视为无效投标。

四、质量标准：施工工程质量必须达到国家合格标准。

五、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、履行本项目所必需的资质证明；

4、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

5、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

6、投标文件一正一副，均需加盖公章；

7、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

8、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

六：其他说明

- 图纸及造价表见附件。

2、后续可能会对锅炉房的锅炉设备进行提质改造导致工程内容会有所变更，最终以甲方的实际需求通知单来确定本合同施工范围，按实发生工程量进行结算。

- 合同

合同编号：

施工合同书

甲方：娄底市中心医院

社会统一信用代码：12431300447162073W

乙方：

社会统一信用代码：

为处理住院部C区西栋、锅炉房屋面漏水问题，甲方需对住院部C区西栋、锅炉房屋面进行防水改造，即拆除原屋面并重做屋面防水层。甲方通过      采购方式选定乙方为施工单位，现双方在平等自愿基础上，就工程施工相关事宜充分协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：

- 工程名称、地点、内容

1.1 工程名称：C区西栋、锅炉房屋面防水改造工程

1.2 工程地点：娄底市中心医院院内。

1.3 施工内容：揭除住院部C区西栋原屋面防水卷材及屋顶通风隔热板，清洗基层后，重新制作防水层，改造面积约1112.95m2；锅炉房原屋顶木结构改为钢结构。详见施工图、设计文件、工程量清单等内容。

后续可能会对锅炉房的锅炉设备进行提质改造导致工程内容会有所变更，最终以甲方的实际需求通知单来确定本合同施工范围，按实发生工程量进行结算。

第二条 合同工期

合同工期为 60 日历天，自甲方书面通知乙方进场之日起至该工程经甲方总体验收合格之日止。

第三条 质量标准

乙方施工工程质量必须达到国家合格标准。

第四条 合同价款

本合同中标价格     元（其中不可预见费          元），投标优惠率为      ，该价款包括材料费，人工工资，设施设备费，税费，以及根据现场条件和工程情况接通施工场地内外满足施工期间需要的水、电（包括备用电源）、道路等全部费用，结算时按消耗量标准扣除施工用水用电费用。

第五条 工程变更签证

5.1在施工过程中，根据工程的特点及使用功能的要求如需变更设计增减工程量，乙方应无条件积极配合完成相关工作。

5.2如因工程变更导致工程量的增减，须经双方签字办理增、减工程量签证手续。

5.3因工程变更新增清单项目单价，投标文件中如有对应价格清单的，以投标文件的价格为准；如没有价格清单的，按照类似或相近的价格确定；如没有类似或相近的价格，按湖南省住建厅及造价管理部门颁布的造价文件规定执行，并参照招标控制价取费后的价格×（1－投标优惠率）。

5.4计日工：只计取税金200元/工日。

第六条 隐蔽、拆除工程验收签证

涉及隐蔽、拆除工程的，乙方应提前通知甲方，经甲方签字确认并进行阶段性验收后方能进行覆盖、拆除，未经甲方同意，乙方不得擅自施工，否则甲方不予办理签证，由此造成的损失均由乙方自行承担。如经甲方验收不合格的，乙方须在甲方限定的时间内整改后重新验收直至验收合格，由此产生的费用均由乙方承担。

第七条 验收

7.1 材料验收：乙方采购主要建筑材料之前应提供各项材料品牌、参数、规格、合格证等基础资料和样品经甲方确认，材料进场时必须经甲方现场管理人员核验后方可使用。

7.2 完工验收：乙方完成甲方约定任务时书面通知甲方进行验收，甲方自收到乙方通知之日起 5 个工作日内按本合同约定质量标准与国家规范标准和双方确认的工程量清单进行验收。如验收合格，甲方出具合格凭证，乙方将工程实物及工程相关资料交付甲方；如经甲方验收不合格，乙方应在验收不合格之日起5日内无条件返工至验收合格为止，返工所产生的费用和在此期间对甲方造成的全部损失均由乙方承担。

第八条 安全责任及风险承担

8.1乙方入场前必须制定完整的生产安全事故应急预案、应急救援预案和相应的消防安全措施，采取严密防范措施，并配备应急救援所需的必要器材。

8.2乙方应制订实施相应的《安全文明施工方案》，根据作业种类配齐合格安全防护用品和安全防范措施，在施工时必须注意安全，严格按设计方案和安全技术规程进行作业。

8.3 乙方必须对作业人员要做好安全教育、安全技术交底，并做好书面记录。严格执行《娄底市中心医院动火作业管理规定》等甲方规章制度。

8.4 乙方施工前应划定危险区域，工程施工区域应设置硬质封闭围挡或醒目的安全警示标志，确保禁止非工程人员进入施工现场。在人员密集点、交通要道附近施工，必须采用全封闭安全管理措施，必须有安全员巡查值守。

8.5 乙方确保项目进场前已为本工程购买相应保险，已为施工人员缴纳工伤保险费、购买人身意外商业保险等，相关费用由乙方承担。

8.6 乙方在履行本合同过程中发生的一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本合同人员）或第三方的人身和财产造成的损失，均由乙方负责处理并承担所有费用。

第九条 廉洁条款

9.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

9.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第十条 其他约定

10.1 乙方必须遵照国家现行施工操作规程、施工规范在甲方管理人员监管之下高标准、高质量进行施工。

10.2 在施工过程中产生的工农矛盾概由乙方负责并承担相应费用，甲方予以必要的协助。

10.3 乙方必须文明施工，施工完成后及时将现场清理干净。

第十一条 结算及付款方式

11.1乙方在完成甲方规定的施工任务并经甲方验收合格出具合格凭证之日起 10 日内，应根据甲方签证确认的工程量清单编制结算书，交由甲方审核结算依据资料后，由甲方委托第三方进行结算价款审计，双方最终结算价款以甲方委托的第三方审计结论为准。

11.2 甲方分次支付价款给乙方：在乙方施工完工并经甲方验收合格出具合格凭证后，支付完成工程量的70%；乙方收到审计结论后，向甲方提供以乙方名义开具的与审计结论结算价款等额的增值税普通发票，甲方自收到发票之日起 15 个工作日内支付至结算价款的97%；余款3%作为质保金，在质保修期届满且无质量问题之日起7个工作日内，由甲方一次性无息退还给乙方。如因乙方未及时提供符合约定的发票，甲方有权顺延付款期限。

11.3乙方在编制结算书时应力求准确。如审计核减金额未超过结算送审金额的15%，审计费用由甲方承担；如审计核减金额超过结算送审金额的15%（含15%），审计费用全部由乙方负责，甲方有权在应支付项目结算款中直接扣除该费用。

11.4甲方通过银行转账向乙方支付价款，乙方指定收款的开户银行为              ，户名为             ，账号为              。

第十二条 质量保修服务

- 12.1 本合同约定项目的质量保修期为 五 年，自甲方出具项目整体验收合格凭证且项目交付使用之日开始计算。

12.2 如质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）起 24小时内赶到现场进行检修、维修或更换，并经甲方相关部门进行验收登记，相关费用由乙方承担。如乙方不及时履行保修义务，甲方有权委托第三方进行检修、维修或更换，由此产生的相关费用在乙方的质保金内予以扣除，不足部分由乙方补足。

12.3乙方须指派      （联系电话         ）专门负责与甲方联系质量保修服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

第十三条 通知与送达

13.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

13.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

13.2.1甲方的联系地址：娄底市中心医院建设管理科，收件人      ，联系电话：         微信号            邮箱       。

13.2.2乙方的联系地址：           ，收件人：         ，联系电话：            微信号            邮箱             。

13.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人送达的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件、短信、微信方式发出的，在文件进入收件方电子邮箱服务器或手机端之日。

13.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

13.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金20000 .00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

第十四条 合同变更、解除

14.1 本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

14.2 如乙方出现下列违约情形之一时，甲方可以单方解除合同：

14.2.1 乙方工程经验收不合格，经甲方提出拒不返工的；

14.2.2 乙方未在本合同约定时间内完成并经甲方验收合格，逾期 7 天以上（包括本数）的。

14.2.3乙方将订单转包、分包给第三方；

14.2.4其他根本违约的情形。

14.3 除本条约定情形外，任何一方不得单方解除本合同。

第十五条 违约责任

15.1如乙方未在本合同约定期限内完成施工任务并经甲方验收合格，每逾期一日，应按 1500 元/天的标准向甲方支付违约金。

15.2 如乙方单方解除合同或因乙方原因导致甲方解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还须按本合同中标价格的10％向甲方支付违约金。

第十六条 争议解决方式

本合同履行中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

第十七条 附则

17.1甲、乙双方确认的施工图纸、设计文件、工程量清单、工程量签证单、第三方出具的审计结论、验收合格凭证等作为本合同附件。

17.2本合同组成文件及解释顺序如下：本合同补充协议；本合同及附件；成交通知书；采购文件、响应文件；其他与本合同有关的资料。

17.3本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份，自双方签字盖章时起生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院      乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：            或委托代理人（签字）：

合同签订地、履行地：娄底市娄星区  签订时间：   年   月  日

第三章投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2022年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）采购需求必须全部满足，不得有偏离，否则投标无效；

第四部分、其他需提供的材料

备注：按要求提供提供材料